## gestionClasica
Titulo del Proyecto
Fecha de entrega | 2020-07-20
Pila de Producto (Product Backlog) |  | Gestión Agil
| Requerimientos de Cliente |  |  |  |  | 16 horas / semana
Proceso / Etapa
Identificador (ID) de la Historia |  | Alias | Estado | Inicio | Fin | Responsable | Prioridad | Comentarios
| Como desarrollador se requiere poder configurar un aula virtual con las funcionalidades fundamentales que otorga MOODLE | conf_ini |  | 13/5/20 | 20/5/20 | AY | ALTA
Como desarrollador se requiere configurar modulos adicionales que ofrece MOODLE, dentro de ellos modulo de matricula, asignación de horario
VB-2019-0001 | Como cliente requiero que se puedan registrar los cursos a dictar segun el grado o nivel. |  |  | 2020-05-13 | 2020-05-16 | Jhon | ALTA
VB-2019-0002 | Como cliente requiero que se puedan registrar docentes en cada curso a dictar asignando las horas correspondientes
Como cliente requiero que se puedan asignar determinados cursos a un nivel de educación
Como cliente requiero que al inscribir un alumno, este se matricule de manera automatica a los cursos que le corresponden segun su grado de educación
Identificador (ID) de la Historia |  | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) |  | Prioridad | Comentarios
VB-2019-0017 | Como un usuario general, necesito visualizar la hora y fecha de los eventos, con la finalidad de estar informado acerca de ellos. |  |  | 4 |  |  | ALTA
Matriculas masivas (no desde la opcion matricula masiva)
Creacion masiva de los cursos.
Asignacion masiva de docentes por curso

## metodoligaAgil
TitulodelProyecto | Implementación de un punto de acceso con salida a Internet de banda ancha en el anexo de paca paccha utilizando la metodología Cisco |  | Dejar estas columnas en blanco
Sprints de 1 Semana
Fecha Inicio | Entregable | Responsable | Entregable | En Proceso | Comentarios
2020-05-18
2020-05-25
2020-06-01
2020-10-06 | Preparación | Alvarez | Diagnostico.doc |  | Analisis de la situación actual
2020-06-15 | Definicion de Requerimientos | Saez | lista_requerimientos.doc pruebasdeaceptacion.doc |  | Se incorporara un cuadro comparativo de tecnologias a utilizar
2020-06-22 | Diseño Lógico y físico de la red | Yucra | diagrama.pkt, diagrama logico.pdf |  | Se especificara un diagrama lógico de red en el programa packet tracer, simulando el funcionamiento del enlace de red, y las especificaciones de los equipos y materiales a utilizar | Se requirere conocimiento en mayor detalle por parte de todos los integrantes del equipo, de como va a operar la red, que mecanismos de seguridad se tendrán, así como si los equipos de infraestructura de red soporten los mecanismos de seguridad que se necesiten | 13
2020-06-29 | Desarrollo del Diseño lógico y físico
| Montaje de estructuras | Alvarez | Evidencia fotográfica del montaje de la estrutura metálica que soportara las antenas a utilizar
| Preparación de equipos(cableado,crimpeado y Aislamiento) | Yucra | Evidencia fílmica y fotográfica de la preparación del cableado y equipos a montar en la torre metálica
| Configuración de antenas(emisor AP, Receptor ST, Punto De Acceso AP) | Saez | Planchas de configuración de los diferentes equipos utilizados
| Segmentacion de direccion IP, subneteo | Saez | Documentación de los calculos VLSM, esquema de funcionamiento lógico de la red
| Programación de servidor | Alvarez | Plancha de configuración básica del routerbooard, asiganación de direcciones IP, habilitación de puertos.
| Nateo de red | Alvarez | Plancha de configuración del NAT dinamico con sobrecarga, enmascaramiento de la red
| Configuración del servidor DNS | Saez | Plancha de configuración del servidor DNS transparente
| Configuración del servidor DHCP | Alvarez | Plancha de configuración de la creación de un pool de direcciones y habilitación del servidor DHCP
2020-07-06 | Pruebas
| Medición de señales | Yucra | Evidencia fotografica y capturas de pantalla, de la medición de intensidad de señales emitidas y recibidas en los access point
| Comprobación de ancho de banda | Saez | Evidencia filmica de pruebas de ancho de banda
| Comprobación de la lantencia del enlace | Yucra | Capturas de pantalla de la latencia del enlace con un comando PING
2020-07-13 | Optimización de la red
| Creacion de Listas de Acceso | Yucra | Plancha de configuración de la creación de listas de acceso para la restricción de acceso al servicio, y del acceso a determinados contenidos
| Restriccion de acceso a paginas no autorizadas | Alvarez | Plancha de configuración de restricción de acceso al servicio, filtrado IP-MAC
| Resolución de posibles problemas | Saez | Documentación de resolucion de posibles problemas encontrados
2020-07-20 | Documentación y entrega del proyecto | Equipo | Entrega del proyecto, con la debida documentación y recepción del acta de conformidad por parte de la municipalidad distrital de PACA